## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 1 d'EduTutor IA (lundi 14h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 21
Membres | Nicolas CATALUNA, Celia MERABET, Monica RADIFERA RASAMOELIJAONA, Nolan LEFEBVRE, Ilham KADRI, Gabriel SAINT-LOUIS
Sprint concerné | Sprint 1
Version | v3.0
Date de remise | 01/07/2026 avant 13h00
Statut | Draft
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 1
SPRINT BACKLOG : SPRINT 1
Lundi PM 14h00 – 18h00 · 28 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 1
Date | Lundi 29/06/2026, 14h00 à 18h00 (4 h)
Équipe (n personnes) | 6 personnes
Capacité totale | 6 × 4 h = 24 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP (US-01 = 3 SP, US-02 = 5 SP)
Objectif sprint | Démarrer les features F1 (inscription) et F2 (upload cours), démontrable en Sprint Review 18h
Scrum Master | Nicolas CATALUNA
Product Owner | Mostapha Bachir ADDI
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-01 | T-01.1 | Modèle User Django (extension AbstractUser) + migration | Nicolas | 1 | 0 | Done
US-01 | T-01.2 | Sérialiseur DRF + endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car | Gabriel | 2 | 0 | Done
US-01 | T-01.3 | Page React /signup (formulaire + validation client + appel API + redirect) | Celia | 3 | 0 | Done
US-01 | T-01.4 | Tests pytest endpoint + Vitest composant React | Ilham | 1 | 0 | Done
US-02 | T-02.1 | Modèle Course Django (user FK, title, content, source) + migration | Monica | 1 | 0 | Done
US-02 | T-02.2 | Endpoint POST /api/courses (PDF upload ≤ 5 Mo) + extraction texte (PyPDF2) | Nolan | 3 | 0 | Done
US-02 | T-02.3 | Endpoint POST /api/courses (texte ≥ 200 car) + validation | Gabriel | 1 | 0 | Done
US-02 | T-02.4 | Page React /upload (dropzone + textarea + sélecteur méthode + appel API) | Celia | 3 | 0 | Done
TOTAL |  | 21.5 h estimées · capacité 24 h-pers · marge 12 h pour onboarding, pair-programming, setup |  | 15 | 0
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Sprint 2
SPRINT BACKLOG : SPRINT 2
Lundi PM 14h00 – 18h00 · 28 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 2
Date | 2026-07-01
Équipe (n personnes) | 6 personnes
Capacité totale | 6 × 4 h = 24 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP (US-01 = 3 SP, US-02 = 5 SP)
Objectif sprint | Ajout nouveau persona perturbation j1
Scrum Master | Nicolas CATALUNA
Product Owner | Mostapha Bachir ADDI
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-02 | T-02.5 | Tests pytest + Vitest + ajout README section upload | Nicolas | 1 | 1 | Done
US-03 | T-03.1 | benchmark 3 modelèles LLM | Nicolas | 2 | 2 | Done
US-03 | T-03.2 | redaction ADR | Monica | 1 | 1 | Done
US-03 | T-03.3 | Migration nouveau modéle | Nolan | 2 | 2 | Done
US-03 | T-03.4 | re-test génération quiz | Célia | 0.5 | 0.5 | Done
TOTAL |  | 21.5 h estimées · capacité 24 h-pers · marge 12 h pour onboarding, pair-programming, setup |  | 6.5 | 6.5
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Sprint 3
SPRINT BACKLOG : SPRINT 3
Lundi PM 14h00 – 18h00 · 28 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 2
Date | 2026-07-01
Équipe (n personnes) | 6 personnes
Capacité totale | 6 × 4 h = 24 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP (US-01 = 3 SP, US-02 = 5 SP)
Objectif sprint | Benchmark LLM + ADR-0002 + Migration nouvel LLM
Scrum Master | Nicolas CATALUNA
Product Owner | Mostapha Bachir ADDI
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-21 | T-21.1 | Sanitization texte source : strip HTML, Markdown, caractères invisibles avant envoi LLM | Nolan | 1 | 1 | Done
US-21 | T-21.2 | Séparation system/user via messages: [{role: system}, {role: user}] — supprimer toute concaténation string | Nicolas | 1 | 1 | Done
US-21 | T-21.3 | Tests adversariaux T1+T2 pytest (injection directe + injection indirecte texte blanc) | Nolan | 1 | 1 | Done
US-22 | T-22.1 | Validation JSON stricte : exactement 4 options, 1 correct_index entre 0-3, longueur question > 10 car | Gabriel | 1 | 1 | Done
US-22 | T-22.2 | Re-prompt automatique si validation échoue (max 2 essais) + retour erreur 503 au 3ème échec | Gabriel | 0.5 | 0.5 | Done
US-22 | T-22.3 | Tests adversariaux T3+T4+T5 pytest (jailbreak, extraction prompt, overflow JSON) | Nolan | 1 | 1 | Done
US-25 | T-25.1 | Endpoint GET /api/accounts/me/export/ filtré par request.user — retourne les 6 catégories (compte, cours, quiz, réponses, scores, signalements) en JSON | Gabriel | 2 | 2 | Done
US-25 | T-25.2 | Bouton "Exporter mes données" sur page profil frontend — déclenche téléchargement automatique | Celia | 1 | 1 | Done
US-25 | T-25.3 | Test unitaire : user A demande export → 0 donnée de user B dans le fichier (anti-leak) | Nicolas | 0.5 | 0.5 | Done
US-25 | T-25.4 | ajout page mentions legales | ilham | 0.5 | 0.5 | Done
US-27 | T-27.1 | Modèle DataRequest Django : fields = user, date_demande, statut (reçue/en cours/répondue), date_reponse, hash_fichier | Gabriel | 0.5 | 0.5 | Done
US-27 | T-27.2 | Créer automatiquement un DataRequest à chaque appel de l'endpoint export | Gabriel | 0.5 | 0.5 | Done
TOTAL |  | 21.5 h estimées · capacité 24 h-pers · marge 12 h pour onboarding, pair-programming, setup |  | 10.5 | 10.5
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Sprint 4
SPRINT BACKLOG : SPRINT 4
Lundi PM 14h00 – 18h00 · 28 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 2
Date | 2026-07-02
Équipe (n personnes) | 6 personnes
Capacité totale | 6 × 4 h = 24 h-pers
Vélocité cible (SP)
Objectif sprint | Scalabilité, Accessibilité & i18n
Scrum Master | Nicolas CATALUNA
Product Owner | Mostapha Bachir ADDI
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-29 | T-29.1 | Audit RGAA : identifier les 10 critères non conformes (outil Axe ou AccessibilityChecker) | Ilham | 1 | 1 | todo
US-29 | T-29.2 | Corriger contrastes texte/fond (CSS variables) + ajouter focus visible sur tous les éléments interactifs | celia | 1 | 1 | todo
US-29 | T-29.3 | Ajouter balises alt sur toutes les images + labels sur tous les formulaires | celia | 1 | 1 | todo
US-30 | T-30.1 | Rédiger ADR-0003 choix technologiques (PostgreSQL+Redis, OVH Cloud, Mistral fallback) | Gabriel | 1 | 1 | todo
US-30 | T-30.2 | Rédiger matrice des risques (≥ 5 risques, probabilité × impact, actions préventives) | nicolas | 1 | 1 | todo
US-31 | T-31.1 | Documenter architecture file d'attente Redis pour génération LLM (schéma + justification) | Nolan | 1 | 1 | todo
US-32 | T-32.1 | Documenter solution i18n : fichiers de langue react-i18next + paramètre langue dans prompt LLM | Nolan | 1 | 1 | todo
US-32 | T-32.2 | Créer persona Lucia (malvoyante, Erasmus, espagnol) avec 6 dimensions complètes | monica | 0.5 | 0.5 | todo
| T-J4.1 | Mettre à jour Vision Board v3.0 (nouvelle cible Lucia + axes scale/a11y/i18n) | Ilham | 0.5 | 0.5 | todo
| T-J4.2 | Mettre à jour Product Backlog v3.0 (EP-08 + US-29 à US-35) | Ilham | 0.5 | 0.5 | todo
| T-J4.3 | Mettre à jour Burnup global (impact J4 sur scope) | nicolas | 0.5 | 0.5 | todo
TOTAL |  |  |  | 9 | 9
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 1
BURNDOWN : SPRINT 1
Trajectoire des heures restantes lundi 14h00 → 18h00 (sprint de 4h)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 21.5 | 21.5 | 0 | Début sprint, toutes tâches en Todo
15h00, Daily intermédiaire | 12 | 11 | -1 | 1/4 du sprint écoulé
16h00, Mi-sprint | 14.5 | 12 | -2.5 | Mi-sprint, point de vigilance
17h00, Avant clôture | 6 | 3 | -3 | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 2 | 0 | -2 | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 6 personnes × 4h = 24h-pers, SM : Nicolas CATALUNA, PO : Audrey Noël
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-01 (3 SP) et US-02 (5 SP) tirées du Product Backlog
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 4 tâches pour US-01, 5 pour US-02 — entre 1h et 3h chacune
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | IDs T-01.1 à T-02.5, libellés techniques précis
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Chaque tâche assignée à Nicolas, Gabriel, Celia, Ilham, Monica ou Nolan
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Total estimé 16h ≤ capacité 24h (marge 8h conservée)
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Burndown initialisé : idéal 16h → 0h sur 4h de sprint
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Colonnes Restant + Burndown réel renseignés en fin de sprint
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Sprint Review planifiée le 29/06/2026 à 17h30 — démo PO
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Backlog co-construit en Sprint Planning collectif (équipe de 6)