## Story Map
STORY MAP – EduTutor IA
Matrice 6 activités utilisateur × 4 niveaux MoSCoW ¦ MVP en haut, WON'T en bas ¦ EduTutor IA – Édition 2026
Niveau MoSCoW | 1. S'inscrire | 2. Uploader un cours | 3. Générer un quiz | 4. Passer le quiz | 5. Consulter résultats | 6. Gérer son compte (RGPD)
MUST (MVP – Release 1) | US-01 Inscription email + validation par lien + reset mot de passe + page profil (Django Auth — F1) | US-02 Upload PDF ≤ 5 Mo OU saisie texte ≥ 200 car. (F2) | US-03 Génération auto. 10 QCM via Llama 3.1 8B (Ollama local) en < 60 sec (F3) | US-04 Soumission + correction auto. (1 bonne réponse / QCM) (F4) | US-05 Score /10 + détail bonnes/mauvaises réponses question par question (F5) | US-06 Historique persistant des quiz par utilisateur (date, cours, score) (F6)
SHOULD (Release 2) | US-07 Reset password par email (lien magique 24 h) → Besoin Camille Martin | US-08 Multi-cours : bibliothèque personnelle de cours uploadés → Besoin Mme Lefèvre | US-09 Choix niveau difficulté + nb questions (5-20) → Besoin Mme Lefèvre | US-10 Mode timer optionnel par question (10-30 s configurable) | US-11 Dashboard progression par chapitre / cours → Besoin Mme Lefèvre (taux réussite par thème) | US-12 Export RGPD complet (JSON + CSV, Art. 15/20) → Lié perturbation J3-bis
COULD (Release 2 – bonus) | US-13 Login social Google / Apple OAuth → Confort Camille Martin | US-14 Import cours depuis une URL (article web, blog) | US-15 Bouton "Signaler une erreur" sur un QCM → Lié perturbation J4 (boucle feedback) | US-16 Export quiz en Word/PDF pour impression → Besoin Mme Lefèvre (salle des profs) | US-17 Identification auto. des lacunes par chapitre → Besoin Camille 2 sem. avant partiels | US-18 Suivi classe : qui a répondu, score moyen, lacunes communes → Besoin Mme Lefèvre
WON'T (This Release) | US-19 SSO entreprise SAML/OIDC → B2B Release 3+ (M. Chen : cycle achat 6 mois, hors scope) | US-20 Source vidéo/audio (transcription Whisper coûteuse) → Coût infra, hors MVP | — Compétition multi-joueurs → Hors cible primaire (Camille révise seule) | — Mode IA conversationnelle type Khanmigo → Complexité LLM, US-first, pas RGPD | — Stats temps réel collectives → Besoin marginal MVP, pas demandé par M. Chen | — Personnalisation thème UI → Thème sombre imposé par le brief technique
LÉGENDE
MUST | Sans cette story, le produit n'a pas de sens. Engagement Sprint 1-5. (Features F1-F6 Vision Board)
SHOULD | Important, à inclure si capacité disponible. Engagement Sprint 6-7. Aligné besoins Camille + Mme Lefèvre.
COULD | Bonus apprécié si temps en surplus. Sprint 7 si Release 1 livrée tôt. Inclut perturbations J3-bis et J4.
WON'T | Décision EXPLICITE de ne pas faire cette release. Justification argumentée par persona ou coût.
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
Équipe n° | 21
Membres | Nicolas CATALUNA, Celia MERABET, Monica RADIFERA RASAMOELIJAONA, Nolan LEFEBVRE, Ilham KADRI, Gabriel SAINT-LOUIS
Sprint concerné | Cadrage
Version | v1.1
Date de remise | 29/06/2026 avant 13h00