## 📘 Instructions
🚨 Registre des Risques — Template
Cours Méthodologies Agile • RNCP39608-BC04-FM03 • CDWFS
Mohamed EL AFRIT — www.mohamedelafrit.com
📖 Comment utiliser ce template
1. L'onglet « Registre des Risques »
C'est le tableau principal. Chaque ligne = 1 risque identifié avec son évaluation, sa stratégie de réponse et son impact sur le backlog. Les 10 risques SkillHub sont pré-remplis comme exemple. Remplacez-les par vos propres risques.
2. Colonne « ID »
Identifiant unique du risque (R01, R02...). Utilisez ce code pour référencer le risque dans le backlog et les Sprint Reviews. Gardez la numérotation séquentielle.
3. Colonne « Catégorie »
Classez chaque risque dans l'une des 4 catégories du menu déroulant : Technique (performance, compatibilité, dette technique), Organisationnel (vélocité, scope creep, communication), Externe (API tierces, hébergeur, réglementation), Sécurité (failles, RGPD, données sensibles).
4. Colonne « Description du risque »
Décrivez le risque de manière précise et factuelle. Mauvais : « Le site pourrait planter ». Bon : « La base de données PostgreSQL pourrait être surchargée au-delà de 500 utilisateurs simultanés, causant des timeouts sur les requêtes de listing des ateliers. »
5. Colonnes « Probabilité » et « Impact »
Évaluez chaque risque de 1 à 4. Probabilité : 1=très faible, 2=faible, 3=moyenne, 4=haute. Impact : 1=faible, 2=modéré, 3=fort, 4=critique. Le score est calculé automatiquement (P × I). Utilisez les menus déroulants.
6. Colonne « Score » (formule automatique)
Le score = Probabilité × Impact est calculé par une formule. Il va de 1 à 16. Interprétation : 1-3 = Faible (vert), 4-6 = Modéré (jaune), 8-9 = Élevé (orange), 12-16 = Critique (rouge). Les risques ≥ 8 nécessitent une action dans le backlog.
7. Colonne « Stratégie »
Choisissez dans le menu déroulant : Atténuer (réduire probabilité ou impact), Éviter (changer le plan pour éliminer le risque), Accepter (ne rien faire si score faible), Transférer (déléguer à un tiers). Voir les 4 fiches stratégie dans le cours Ch.14.
8. Colonne « Action d'atténuation »
Décrivez concrètement ce que l'équipe va faire pour traiter le risque. Soyez précis : « Implémenter un cache Redis sur les endpoints GET /ateliers et GET /users » est mieux que « Améliorer les performances ».
9. Colonne « Impact Backlog »
Indiquez le nombre de User Stories générées par ce risque et le total de SP ajoutés au backlog. Si la stratégie est Accepter → « Aucun ». C'est le lien direct entre le registre des risques et le Product Backlog.
10. L'onglet « Impact sur le Backlog »
Détaille les User Stories techniques générées par les risques. Chaque story est rédigée au format standard « En tant que... » avec estimation en SP et affectation sprint. Ces stories doivent être ajoutées à votre Product Backlog (Ch.8) et intégrées au Release Planning (Ch.9).

## 🚨 Registre des Risques
🚨 REGISTRE DES RISQUES — EduTutor IA
Projet : EduTutor IA ¦ Date : 02/07/2026 ¦ Responsable : Product Owner ¦ Revu à chaque Sprint Review
ID | Catégorie | Description du risque | Prob. (1-4) | Impact (1-4) | Score | Stratégie | Action d'atténuation | Impact Backlog
R01 | Scalabilité | Afflux massif d'utilisateurs provoquant une saturation des serveurs | 4 | 4 |  | Atténuer | Mettre en place cache Redis, tests de charge, autoscaling cloud | +2 stories (13 SP)
R02 | Accessibilité | Non-conformité RGAA empêchant l'utilisation par des élèves en situation de handicap | 3 | 4 |  | Atténuer | Audit RGAA, navigation clavier, contrastes, lecteurs d'écran | +2 stories (8 SP)
R03 | Internationalisation | Mauvaise traduction de l'interface ou des quiz générés par l'IA | 3 | 3 |  | Atténuer | Externaliser les langues et paramétrer la langue du LLM | +2 stories (8 SP)
R04 | Technique | Indisponibilité du modèle LLM principal | 2 | 4 |  | Atténuer | Prévoir un modèle IA secondaire et surveillance | +1 story (5 SP)
R05 | Sécurité | Nouvelle attaque de prompt injection sur le générateur de quiz | 2 | 4 |  | Atténuer | Tests adversariaux CI, validation des sorties, prompts sécurisés | +1 story (5 SP)
R06 | Technique | Incompatibilité navigateur (UI cassée sur Safari ou Firefox, CSS Grid non supporté sur anciens navigateurs) | 3 | 2 |  | Atténuer | Ajouter des tests cross-browser automatisés au pipeline CI avec Playwright (Chrome, Firefox, Safari) | +1 story (2 SP)
R07 | Sécurité | Données personnelles non conformes RGPD (pas de consentement cookies, pas de droit à l'oubli, pas de politique de confidentialité) | 2 | 4 |  | Éviter | Implémenter : 1) bandeau de consentement cookies, 2) endpoint de suppression de compte (RGPD Art.17), 3) page politique de confidentialité | +2 stories (5 SP)
R08 | Organisationnel | Scope creep excessif (PO ajoute trop de stories à chaque Sprint Review sans en retirer) | 3 | 3 |  | Atténuer | Règle : chaque story ajoutée = une story COULD retirée. Surveiller la courbe Scope du Burnup Chart. Alerter si scope > +10%. | Processus (pas de story)
R09 | Externe | Changement de la grille tarifaire de l'hébergeur cloud en cours de projet (augmentation imprévue) | 1 | 2 |  | Accepter | Surveiller les notifications de l'hébergeur. Impact faible sur un projet de 10 semaines. Budget tampon de 10%. | Aucun (risque accepté)
R10 | Technique | Accessibilité insuffisante (non-conformité WCAG 2.1, exclusion d'utilisateurs en situation de handicap) | 3 | 3 |  | Atténuer | Intégrer un audit d'accessibilité automatisé (axe-core) dans le pipeline CI + corriger les violations critiques identifiées | +1 story (2 SP)
⬇️ VOS RISQUES CI-DESSOUS — Remplacez les exemples et ajoutez vos propres risques ⬇️
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
Template créé par Mohamed EL AFRIT — www.mohamedelafrit.com — Cours Agile CDWFS 2026

## 📋 Impact Backlog
📋 IMPACT DES RISQUES SUR LE PRODUCT BACKLOG
Les actions d'atténuation des risques ≥ 8 deviennent des User Stories techniques ajoutées au Product Backlog et priorisées par le PO.
Risque source | Story ID | User Story (format standard) | SP | Sprint | Justification
R01 | US-R01a | En tant que dev, je veux implémenter le refresh token JWT avec rotation afin de limiter la durée de vie des tokens volés | 3 | S2 | Score 12 — Faille critique : un token volé donne accès permanent sans refresh
R01 | US-R01b | En tant que dev, je veux ajouter un rate limiting sur les endpoints d'authentification (5 tentatives/min) afin de bloquer les attaques brute-force | 2 | S2 | Score 12 — Sans rate limiting, un attaquant peut tester des milliers de mots de passe
R01 | US-R01c | En tant que dev, je veux valider et assainir toutes les entrées utilisateur (sanitize XSS, SQL injection) afin de prévenir les injections | 3 | S3 | Score 12 — Les injections SQL/XSS sont le Top 1 des failles OWASP
R02 | US-R02a | En tant que dev, je veux mettre en place un cache Redis pour les requêtes fréquentes (liste ateliers, profils) afin de réduire la charge PostgreSQL | 5 | S4 | Score 9 — Les requêtes GET ateliers représentent 80% du trafic
R02 | US-R02b | En tant que dev, je veux exécuter des tests de charge (k6) simulant 500 utilisateurs simultanés afin de vérifier la tenue de la plateforme | 3 | S4 | Score 9 — Valider avant la mise en production que la BDD tient la charge
R03 | US-R03a | En tant que dev, je veux configurer des sauvegardes automatiques quotidiennes de PostgreSQL (pg_dump + S3) avec script de restauration testé | 3 | S3 | Score 8 — Sans backup, un crash = perte de toutes les données utilisateurs
R05 | US-R05a | En tant que dev, je veux implémenter une file d'attente (queue) avec retry automatique pour les emails afin d'absorber les indisponibilités du service d'envoi | 3 | S3 | Score 6 — Si SendGrid tombe, les emails de confirmation sont perdus
R06 | US-R06a | En tant que dev, je veux ajouter des tests cross-browser automatisés au pipeline CI (Playwright : Chrome, Firefox, Safari) afin de détecter les incompatibilités | 2 | S4 | Score 6 — 15% des utilisateurs de SkillHub utiliseront Safari ou Firefox
R07 | US-R07a | En tant que Sophie, je veux pouvoir supprimer mon compte et toutes mes données afin d'exercer mon droit à l'oubli (RGPD Article 17) | 3 | S4 | Score 8 — Obligation légale RGPD, amende jusqu'à 4% du CA en cas de non-conformité
R07 | US-R07b | En tant que visiteur, je veux voir un bandeau de consentement cookies avec la politique de confidentialité afin que SkillHub soit conforme au RGPD | 2 | S5 | Score 8 — Obligation légale, requis avant toute collecte de données
R10 | US-R10a | En tant que dev, je veux intégrer un audit d'accessibilité automatisé (axe-core) dans le pipeline CI afin de détecter les violations WCAG critiques | 2 | S5 | Score 9 — Inclusivité : ne pas exclure les utilisateurs en situation de handicap
TOTAL — Stories d'atténuation ajoutées au backlog
📊 Résumé de l'impact
11 User Stories techniques générées par 7 risques (sur 10 identifiés). Total : ~27 SP ajoutés au backlog. Répartition : Sprint 2 (5 SP), Sprint 3 (9 SP), Sprint 4 (13 SP), Sprint 5 (4 SP). Impact sur le Burnup : la courbe Scope monte de 103 à ~130 SP.
⬇️ VOS STORIES D'ATTÉNUATION CI-DESSOUS ⬇️
Template créé par Mohamed EL AFRIT — www.mohamedelafrit.com — Cours Agile CDWFS 2026