## Garde
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 5 SUR 7 · RÉVISION J4
Release Planning — v3.0
Planning des 7 sprints demi-journée, des 2 releases MVP+R2 et de la Release 3 (passage à l'échelle)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Version v3.0 post-perturbation J4 — intègre Scalabilité · Accessibilité RGAA · i18n
Auteur du modèle : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 21
Membres | Nicolas CATALUNA, Celia MERABET, Monica RADIFERA RASAMOELIJAONA, Nolan LEFEBVRE, Ilham KADRI, Gabriel SAINT-LOUIS
Sprint concerné | Cadrage (révision J4 — passage à l'échelle)
Version | v3.0 (après perturbation J4)
Date de remise | 02/07/2026 17h00
Statut | Draft
Change-log v3.0 | Ajout Release 3 (Scalabilité + Accessibilité RGAA + i18n) ; repositionnement des axes sur les sprints futurs ; burnup actualisé pour montrer l'impact des perturbations sur le périmètre et la date de fin.
💡 Convention de nommage : equipe-21-release-planning-v3.0.xlsx

## Release Planning
RELEASE PLANNING : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026 (v3.0)
7 sprints × demi-journée + cadrage + soutenance · Release 3 planifiée pour le passage à l'échelle
💡 OBJECTIF · Vue d'ensemble : objectif et stories engagées par sprint, capacité, vélocité cible. Les 3 axes J4 (scale / a11y / i18n) sont trop lourds pour la semaine → cadrés cette semaine, livrés en Release 3.
📐 FORMAT · Tag US-XX pour traçabilité Product Backlog. Les stories EP-08 (US-29 à US-35) portent les 3 axes J4.
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées | Release / Jalon
Cadrage | Lundi matin | 9h00–13h30 | 21 | n.c. | Produire les 7 artefacts agiles (Vision, Personas, Customer Journey, Story Map, Release Planning, Product Backlog, Sprint Backlog) | n.c. | 📋 Validation PO 14h00
Sprint 1 | Lundi PM | 14h00–18h00 | 24 | 10 | Setup technique + démarrage MVP (F1 inscription, F2 upload cours) | US-01, US-02 | 🟦 Sprint Review 18h
Sprint 2 | Mardi matin | 9h00–12h30 | 21 | 8-10 | Fin upload (US-02) + Génération quiz F3 (Llama 3.1 8B / Ollama) · perturbation J2 (latence LLM) | US-02 (fin), US-03 | ⚡ Perturbation J2 à 10h
Sprint 3 | Mardi PM | 14h00–18h00 | 24 | 10 | Sécurisation prompt injection (US-21, US-22) + RGPD export données (US-25, US-27) | US-21, US-22, US-25, US-27 | 🟦 Sprint Review 18h
Sprint 4 | Mercredi matin | 9h00–12h30 | 21 | 8-10 | Historique F6 + correctifs sécurité (perturbation J3) | US-06 + patch sécurité | ⚡ Perturbation J3 à 10h
Sprint 5 | Mercredi PM | 14h00–18h00 | 24 | 8-10 | Conformité RGPD SAR (J3-bis) + finalisation MVP F1-F6 | US-26, US-24 + correctifs | ⚡ J3-bis 14h · 🚀 Release 1 (MVP) 17h45
Sprint 6 | Jeudi matin | 9h00–12h30 | 21 | 8 | Perturbation J4 : cadrage passage à l'échelle. Artefacts révisés (Vision v3, Persona Lucia, Story Map v4, Backlog v3), matrice de risques, ADR-0003. Démarrage stories R2. | US-07, US-09 + cadrage EP-08 | ⚡ Perturbation J4 à 10h
Sprint 7 | Jeudi PM | 14h00–17h00 | 18 | 6-8 | Finalisation Release 2 + PoC J4 (bascule langue OU langue LLM OU correctif RGAA) + post-mortem, démo prête | US-10 + PoC 1 axe J4 | 🚀 Release 2 17h
Soutenance | Vendredi | Selon planning | n.c. | n.c. | Pitch (15 min) + démo MVP + Release 2 + roadmap Release 3 (scale/a11y/i18n) + retour réflexif 5 perturbations + Q/R | n.c. | 🎤 Soutenance + délibération
TOTAL semaine |  |  | 174 | ~ 50-60 SP | Capacité totale = 174 h-pers (équipe de 6). La semaine livre le MVP (R1) + Release 2. Les 3 axes J4 (53 SP, EP-08) dépassent la capacité restante → reportés en Release 3.
RELEASE 3 — PASSAGE À L'ÉCHELLE (planifiée post-semaine · budget levée de fonds)
Impact J4 : +53 SP (EP-08). Réparti en 3 sprints R3 hors semaine immersive. Décale la date de fin projet.
Sprint R3 | Axe | Objectif | Cap. (h-pers) | Vél. cible (SP) | Stories engagées | Priorité MoSCoW | Jalon
Sprint 8 | Accessibilité RGAA | Audit RGAA, focus visible, contrastes ≥ 4.5:1, navigation clavier, alt text — cible WCAG 2.1 AA (persona Lucia) | 24 | 16 | US-29 (8) | MUST | 🚀 Jalon a11y
Sprint 9 | Scalabilité | Migration K8s + HPA + Cluster Autoscaler (ADR-0003), test de charge 10 000 users, LLM fallback Mistral | 24 | 21 | US-30 (13), US-31 (8) | MUST | Test de charge
Sprint 10 | i18n | Externalisation des textes (fichiers de langue), bascule de langue du site, langue du LLM à la volée | 24 | 16 | US-32 (13), US-33 (3) | MUST / SHOULD | 🚀 Release 3 (i18n)
Sprint 11 | Résilience / multilingue | Second datacenter EU (DR), tests adversariaux multilingues (EN/ES/DE) — actions préventives de la matrice de risques | 24 | 8 | US-34 (5), US-35 (3) | COULD | Bilan Release 3
📌 LÉGENDE — 🟦 Sprint Review · ⚡ Perturbation · 🚀 Release · 🎤 Soutenance

## Burnup global
BURNUP GLOBAL : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026 (v3.0)
SP livrés cumulés vs scope total — le scope monte à chaque perturbation (J2, J3, J3-bis, J4)
💡 BURNUP vs BURNDOWN · Le burnup trace les SP livrés cumulés + une ligne de scope total (mobile). J4 fait bondir le scope de +53 SP → visible ici, invisible sur un simple burndown.
📐 LECTURE · Le scope (137 SP) dépasse largement ce que la semaine peut livrer (~56 SP). L'écart = Release 3. La date de fin projet est donc décalée post-semaine.
Sprint | Fin de sprint | SP livrés (idéal) | SP livrés (réel) | Scope total (SP)
Sprint 0 | Lun 13h30 | 0 | [à compléter] | 56 (scope initial)
Sprint 1 | Lun 18h | 8 | [à compléter] | 56
Sprint 2 | Mar 12h30 | 16 | [à compléter] | 63 (+7 J2 latence/résilience)
Sprint 3 | Mar 18h | 24 | [à compléter] | 63
Sprint 4 | Mer 12h30 | 32 | [à compléter] | 72 (+9 J3 sécurité IA)
Sprint 5 | Mer 18h | 40 | [à compléter] | 84 (+12 J3-bis RGPD)
Sprint 6 | Jeu 12h30 | 48 | [à compléter] | 137 (+53 J4 scale/a11y/i18n)
Sprint 7 | Jeu 17h | 56 | [à compléter] | 137
Reste à livrer après la semaine (Release 3) : 137 − ~56 = ~81 SP → 4 sprints R3.
📊 GRAPHIQUE · Sélectionner Fin de sprint / Idéal / Réel / Scope → Insertion > Graphique en courbes (idéal pointillés, réel plein, scope en aire).

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation (v3.0)
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Les 7 sprints restent planifiés avec jour, horaires et capacité chiffrée | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 9 lignes conservées, historique intact
Les 3 axes J4 (scale/a11y/i18n) sont repositionnés sur les sprints futurs (Release 3) | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Bloc Release 3 : sprints 8-11, EP-08 (US-29→US-35)
La Release 1 (MVP) et la Release 2 restent positionnées (S5 mer 17h45 / S7 jeu 17h) | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Inchangé vs v2
Le PoC J4 (1 axe) est planifié dans le Sprint 7 | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | PoC = bascule langue OU langue LLM OU correctif RGAA
Le burnup montre l'impact des perturbations sur le périmètre | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Scope 56 → 137 SP, +53 SP au J4 (colonne scope)
L'impact sur la date de fin est explicité | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | ~81 SP restants → Release 3 post-semaine (décalage fin projet)
Les actions préventives des risques prioritaires sont dans le backlog/planning | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-31 (fallback Mistral), US-34 (DR datacenter), US-35 (tests multilingues)
Le Release Planning v3.0 a été co-construit en équipe | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Révision J4 équipe 21